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ТОО "Қарағандыэнерго саласы"
«Отчет по итогам 2025года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по виду деятельности передача электрической энергии».














      ТОО «Қарағандыэнерго саласы» (далее-Товарищество) во исполнение ст.25 Закона РК «О естественных монополиях»,  а также в соответствии с главой 7 «Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, представляет отчет по итогам 2025 года «Об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами».
1.Общая информация о субъекте естественной монополии.
ТОО «Қарағандыэнерго саласы » осуществляет свою деятельность с начала 2004 года. Учредителем предприятия является акимат города Караганды, в лице органа государственного учреждения  «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».
Товарищество состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД от 29.06.2009г.
       На балансе и на оперативно-техническом обслуживании предприятия имеются следующие объекты электроснабжения города:
- электрические сети – общая протяженность линий электропередач - 559,3 км; 
- трансформаторные подстанции – в количестве 155 шт.; 
- распределительные подстанции – 15 шт.; 
- ПС 110/10 (Дина, Центр, Трудовая, Мерей) – 4 шт..

Услугу по передаче электрической энергии Товарищество в 2025 году оказывало по тарифу: 
	№ п/п
	Приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области
	Тариф за 1кВтч.          (без НДС)
	Дата ввода (действия)
	Примечание

	
	№
	дата
	
	
	

	2
	67-ОД
	02.07.2024г.
	4,34
	с 01.09.2024г.                      (на 2024-2029гг.)
	Тариф на 2024-2029гг.



Территория обслуживания - район им. Казыбек би, район А.Бокейхана и р-н ТЭЦ-3. Потребителями (контрагентами) являются юридические лица.
	№ п/п
	Потребители (контрагенты).
	Период

	1
	2
	3

	1
	2
	3

	1
	AO «Qarmet». АО НК"Қазақстан темір жолы". ТОО "Караганда  Энергоцентр". ТОО "Қарағанды-Жарық". ТОО "Asia FerroAlloys".                                       ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».
	Январь-Декабрь 2025г.

	2
	ТОО "Қарағанды Су".                  
	Январь-Май 2025г.

	3
	АО Темиртауский электрометаллургический комбинат
	Январь-Август 2025г.



Товарищество  в период с 01января по 31 августа 2025года по доверительному управлению осуществляло деятельность по передаче электрической энергии в г.Темиртау и п.Актау. С 01.01.2025г. Товарищество путём заключения договора Доверительного управления на основании  постановления Акима города Темиртау Карагандинской области за № 59/3 от 18.12.2024года приняло на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании  г.Темиртау и п.Актау, а на основании Протокольного решения совещания Акимата города Темиртау от 31 июля  2025года  б/н (где было принято решение о передаче электрических сетей в доверительное управление ТОО «РЭС Темиртау») Товарищество 20 августа 2025г. по Соглашению расторгнул договора Доверительного управления по объектам энергопередач города Темиртау и п.Актау.  

2.Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
На 2025 отчётный год утвержденная сумма  инвестиционной программы составляет 110 775 тыс. тенге (приобретение спец.техники Электролаборатория), в соответствии Инвестиционной программе на 2024-2029годы по Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области №39-ОД от 15.04.2024г., согласованный с ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области».
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге

	
	Наименован. рег. услуг и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Количество               в нат. показ.
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Откло-нение
	причины

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	

	1
	Передача электроэнергии г.Караганда
	Приобретение спец.техники Электролаборатория
	шт
	1
	
	2025г.
	-1 756 292
	110 775
	0
	-110 775
	Отсутствие финансовой возможности осуществить закуп спец.техники. Причина отсутствия денежных средств это увеличение стоимости закупаемой электроэнергии на 124%, обеспечение мощности на 20%, балансирование производства-потребления электроэнергии на 10%, пользование нац.сетью на 16%, услуги по передаче электроэнергии по сетям контрагентов на 43,25%. Тариф не покрывает затраты на предоставление регулируемой услуги.




 	 16 сентября 2025г ода Товарищество подавало заявление (по базе Монополист заявка под №420986) о необходимости изменения утвержденного уполномоченным органом инвестиционной программы за 2025год по  ТОО «Қарағандыэнерго саласы» без повышения тарифа, путём исключения с тарифной сметы суммы инвестиционной программы в размере 110 775,00 тыс.тенге по статье  затрат «Амортизация» путём включения её к статье затрат «ЭНЕРГИЯ», но  была отклонена без рассмотрения. 
Утверждённая сумма на приобретение спец.техники в части статьи затрат Амортизация, была направлена на погашение затрат по статье ЭНЕРГИЯ (нормативные технические потери), где по Караганде перерасход составил 243 853,6 тыс.тенге.

3.Иформация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
	№ п/п
	Наименование показателей тарифной сметы
	Ед. изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение, в %
	Причины отклонения

	
	
	
	
	Караганда
	Темиртау
	Актау
	Всего по предприятию
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.
	тыс. тенге
	862 336,51
	1 245 073,16
	1 802 849,78
	21 509,07
	3 069 432,00
	255,94
	Увеличение затрат вследствие   роста  тарифов и цен на товары и услуги (годовая инфляция 12,3%),

	1
	Материальные затраты, всего в т.ч.
	 
	302 114,51
	558 535,82
	1 379 933,76
	5 544,56
	1 944 014,15
	543,47
	Рост тарифов и цен на ТМЦ. Рост по г.Караганда составило 84,87%

	1.1
	Сырье и материалы
	-"-
	2 136,28
	7 508,37
	2 211,72
	0,00
	9 720,09
	355,00
	Рост цен на ТМЦ. При утверждении ТС, расчётные показатели снизили. По г.Караганде рост на 251,47%.

	1.2
	горюче-смазочные материалы
	-"-
	17 527,75
	24 723,37
	5 216,56
	0,00
	29 939,93
	70,81
	Рост цен на ГСМ. По г.Караганда рост на 41,05%.

	1.3
	Энергия (норматив.потери).
	
	282 450,48
	526 304,08
	1 372 505,49
	5 544,56
	1 904 354,13
	574,23
	Рост по г.Караганла составил 86,33%. Из-за увеличения   стоимости закупаемой электроэнергии на 124%, тарифа на обеспечение мощности на 20%, тарифа на балансирование производства-потребления электроэнергии на 10%, пользование нац.сетью на 16%, тарифа на  услуги по передаче электроэнергии по сетям контрагентов на 43,25%.

	2
	Расходы на оплату труда производственного персонала
	- " -
	411 707,53
	527 704,92
	299 502,14
	12 819,65
	840 026,71
	104,03
	Рост  среднемесячной номинальной  заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области). По г.Караганде рост на 28,17%.

	3
	Амортизация
	- " -
	110 775,00
	7 207,56
	3 162,94
	0,00
	10 370,50
	-90,64
	В связи с отсутствием денежных средств мероприятие по утверждённой ИП в размере                     110 775,0 тыс.тенге на приобретение электролабора-тории не произведено.

	4
	Ремонт, всего в т.ч
	- " -
	26 516,49
	121 651,74
	113 714,74
	3 144,85
	238 511,32
	799,48
	По г.Караганде  рост составил  358,78%. При утверждении действующей ТС утвердили только стоимость материалов в текущих ценах 2023 года, без учёта коэффициента инфляции (поправочного коэффициента).

	5
	Прочие затраты (производственные
	- " -
	11 222,98
	29 973,13
	6 536,20
	0,00
	36 509,32
	225,31
	По г. Караганде 167,07%. Основная причина увеличение затрат это рост тарифов и цен на товары и услуги (годовая инфляция 12,3%),

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	- " -
	132 340,55
	231 751,28
	16 619,87
	4 234,08
	252 605,22
	90,88%
	По г.Караганде рост составил 75,11%. Причина отклонения рост цен на ТМЦ, услуги, рост  среднемесячной номинальной  заработной платы одного работника по виду экономической деятельности в регионе (Карагандинской области).

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- " -
	994 677,06
	1 476 824,45
	1 819 469,64
	25 743,14
	3 322 037,23
	233,98
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	IV
	Всего доходов с учетом необоснованного дохода
	- " -
	993 425,34
	-477 132,44
	-1 042 891,10
	-17 118,32
	-1 537 141,86
	-254,73
	

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров,работ)
	тыс кВтч.
	222 595,06
	230 343,78
	178 935,15
	1 987,29
	411 266,22
	84,76%
	 По г.Караганда  увеличение  на 7 748,72 тыс.кВтч. (3,48%),в  пределах допустимого, связано с ростом объёма  потребляемой электроэнергии контрагентами с расширением их зоны обслуживания. 
С 01января по 31 августа 2025года увеличение объёма производства связано с принятием на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании  г.Темиртау и п.Актау, по постановлению Акима города Темиртау Карагандинской области за № 59/3 от 18.12.2024года.  С 20 августа 2025г. Товарищество по соглашению расторгнул договора Доверительного управления по объектам энергопередач г.Темиртау и п.Актау  на основании Протокольного решения совещания Акимата города Темиртау от 31.07.25года  б/н. (где было принято решение о передаче электрических сетей в доверительное управление ТОО «РЭС Темиртау»).                              

	VI
	Нормативные технические потери
	%
	4,45
	3,98
	17,53
	6,30
	10,39
	133,58
	Данный факт сложился из-за принятия с 01.01.2025года на доверительное управление линии электропередач и электрооборудовании  г.Темиртау и п.Актау. По факту Товарищество обязали принять на доверительное управление и поставили условия бесперебойной передачи электроэнергии г.Темиртау, п.Актау.  Объекты энергопередач г.Темиртау, п.Актау старые, износ составляет 62%. По Караганде снижение объёма потерь (0,47%),связано с проведением мероприятии по ремонту ВЛ,ТП,КТП.

	
	
	тыс кВтч.
	10 376,13
	9 537,86
	38 036,33
	133,73
	47 707,91
	359,79
	

	IX
	Тариф
	тенге/             1 кВтч.
	4,46
	6,41
	10,17
	12,95
	8,08
	80,99%
	Действующий тариф не покрывает затраты предприятия при предоставлении регулируемой услуги.





4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт года, предшествующего отчетному периоду 2024г.
	План                                  (на 2025 год)
	Факт текущего года 2025г.
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI):[image: http://adilet.zan.kz/files/1259/36/0.jpg]
	0,25
	Не более 3,7
	0,42
	Отсутствует превышение нормативных значений.
	*

	2
	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI):
[image: http://adilet.zan.kz/files/1259/36/1.jpg]
	1
	Не более 3,7
	1,11
	Отсутствует превышение нормативных значений.
	*




       5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности. 
	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт 2024года, предшествующего отчетному периоду
	План (на 2025 год)
	Факт текущего 2025 года 
	Оценка достижения показателей эффективности
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

	1
	Снижение износа основных средств
(общий износ)
	24,36
	24,36
	26,73
	*
	Рост износа связано с увеличением количества месяцев эксплуатации энергооборудовании.

	2
	Уменьшение потерь электрической энергии
	4,73
	4,45
	10,39
	Показатель потерь по  Караганде 3,98%. Снижение объёма потерь (0,47%) связано с проведением мероприятии по ремонту ВЛ,ТП,КТП.
	Рост фактических объёмов потерь на  37 331,78тыс.кВтч., связано с предоставлением регулируемой услуги в г.Темиртау и п.Актау. Объекты энергопередач г.Темиртау, п.Актау старые, износ составляет 62%. Показатели потерь по г.Темиртау -17,53%, по п.Актау -6,30%.


 

        6.Основные финансово-экономические показатели деятельности.
	Показатели
	ед. измер.
	Отчётный год.

	
	
	Караганда
	Темиртау
	Актау
	Всего по предприятию

	Доход от основной деятельности
	тыс.тенге
	999 692,0
	776 578,55
	8 625,83
	1 784 895,38

	Себестоимость
	тыс.тенге
	1 245 073,16
	1 802 849,78
	21 509,07
	3 069 432,01

	Валовая прибыль
	тыс.тенге
	-245 381,16
	-1 026 271,23
	-12 884,07
	-1 284 536,63

	Расходы периода  (Административные)
	тыс.тенге
	231 751,28
	16 619,87
	4 234,08
	252 605,23

	Прибыль (+), Убыток (-)
	тыс.тенге
	-477 132,44
	-1 042 891,10
	-17 118,15
	-1 537 141,86



За отчётный год по при  оказание регулируемой услуги в Объёме  411 266,22 тыс.кВтч.  на сумму 1 784 895,38 тыс.тенге затраты на предоставлению услуг составило  3 322 037,24 тыс.тенге, финансово-хозяйственный результат по деятельности убыток в размере  - 1 537 141,86 тыс.тенге. 

7. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг.
	Показатели
	за  2025 год

	Объём регулируемых услуг в кВтч.,всего
	411 266 216

	Объём регулируемых услуг г.Караганда Январь-Декабрь 2025г.
	230 343 780

	Объём регулируемых услуг г.Темиртау Январь-Август 2025г.
	178 935 149

	Объём регулируемых услуг п.Актау Январь-Август 2025г.
	1 987 287

	Тариф за 1 кВтч. тенге/ без НДС
	4,34

	Доход от реализации в тенге, всего
	1 784 895 377,44

	Доход от реализации в тенге  г.Караганда
	999 692 005,20

	Доход от реализации в тенге г.Темиртау
	776 578 546,66

	Доход от реализации в тенге  п.Актау
	8 624 825,58




8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Территория обслуживания- район им. Казыбек би, район А.Бокейхана и р-н ТЭЦ-3. Товарищество в период с 01января по 31 августа 2025года по доверительному управлению осуществляло деятельность по передаче электрической энергии в г.Темиртау и п.Актау. Количество потребителей:
- по г.Караганда– 22 475 единиц, из них юридические лица – 575, физические лица –  21 900. 
-по г.Темиртау-67 867 единиц, из них юридические лица – 1 647, физические лица –  66 220.
Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организованно круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операторы  диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90). В случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций оповещаются об аварии: диспетчера акиматов районов города Караганды; ГУ «Территориальный  департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области»; а также энергопередающие и энергоснабжающие организации, согласно взаимоотношений и порядка взаимодействия, между данными организациями.
     При производстве работ в период устранения аварии, либо планово, заблаговременно оповещаются органы управления жилыми домами (КСК, КСУ, старшие по дому и лица ответственные за электрохозяйство объекта).

Количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия в 2025 году,  составило – 15 ед. нарушения:
	Виды работ
	2025 год

	
	Караганда
	Темиртау

	Сети  электроснабжения 6/10 кВ
	15 
	126

	Сети  электроснабжения 0,4 кВ
	- 
	



9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

Работы, согласно плана по капитальным и текущим ремонтам, а также в рамках подготовки предприятия к отопительному сезону 2026 – 2027 годов, по объектам электроснабжения, необходимо выполнить по следующим улицам и районам города Караганды:
1. «Капитальный ремонт ТП-1 (магазин "Удача") (ЖБИ Узенка)» (Стоимость производства работ – 16 551 820 тенге (без учета НДС).
2. «Капитальный ремонт ТП-3 "Библиотечная" (ЖБИ Узенка)». (Стоимость производства работ – 16 185 780  тенге (без учета НДС).
3. «Реконструкция электросетей КЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ на ТП-1, ТП-2, ТП-3 (ЖБИ Узенка)». (Стоимость производства работ – 7 497 770  тенге (без учета НДС),
кабель протяженность – 507 метров).
4. «Капитальный ремонт (замена) КЛ-10 кВ от ПС «Дина» в сторону КТП-Поликлиника №3 (участок от КТП-д/с "Балакай" – КТП-Поликлиника №3)». (Стоимость производства работ – 3 474 020 тенге (без учета НДС), кабель протяженностью – 280 метров).
5. Текущий ремонт 7-ми трансф. подстанций, на общую сумму – 25 055 040  тенге без учета НДС: 
1) Текущий ремонт ТП «ОАЗИС-1».
2) Текущий ремонт КТП "ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ», дом 4.
3) Текущий ремонт ТП "СЕЛЬМАШ".
4) Текущий ремонт ТП "ЩОРСА, 70".
5) Текущий ремонт ТП-60 пр. Шахтеров, 25.
6) Текущий ремонт КТП "ЧНФ".
7) Текущий ремонт КТП-1 "КУНГЕЙ".
6. Установка приборов учета: в количестве - 54 шт. 


Из-за неплатежеспособности Товарищество (кредиторская задолженность на 01.01.2026г.-2 128 823 тыс.тенге , из них по ЭНЕРГИИ- 1 735 990 тыс.тенге), подало Иск  к производству суда и возбуждению гражданского дела на реабилитацию предприятия.  05января 2026года Специализированный межрайонный  экономический  суд Карагандинской области определил о возбуждении производства по делу в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве». В настоящий момент Товарищество на реабилитации по Решению Специализированного  межрайонного экономического суда Карагандинской области от 24 .02. 2026 года дело № 3514-26-00-2/9.
Целью реабилитации является погашение имеющейся кредиторской задолженности, за счёт мероприятии по увеличению доходности Товарищества.
Для восстановления финансовой устойчивости предприятия, Товарищество планирует подать заявку в ДКРЕМ МНЭ по Карагандинской области  для изменения тарифа (по истечении срока моратории). Действующий тариф не покрывает затраты предприятия при предоставлении регулируемой услуги, так как с момента последнего утверждения тарифа и тарифной сметы (02 июль 2024года) выросла стоимость электроэнергии на 124%,  поднялся тариф на услуги балансирования производства-потребления электроэнергии 10%, на обеспечение мощности 20%, на пользование национальной сетью 16%, на транспортировку электроэнергии 43,25%, а также увеличилась среднемесячная номинальная заработная  плата одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.




[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg
KaparanabHepro cajiachl




image2.jpeg




image3.jpeg
SAIDI





